## Hoja1
Id tarea | Tareas | Horas necesarias | Margen de error | Estado de la tarea | Fecha prevista iniciacion | Fecha prevista finalizarizacion | Dificultad tarea
T01 | Planificacion | 2 | 1 | finalizada | miercoles | miercoles | facil
T02 | Modificar BD | 3 | 1 | finalizada | miercoles | jueves | dificil
T03 | Reestructurar php | 1 | 0.3 | finalizada | jueves | jueves | facil
T04 | Modificar formulario iniciar reservas | 2 | 0.3 | finalizada | jueves | jueves | dificil
T05 | Modificar consulta iniciar resrvas | 2 | 0.3 | finalizada | viernes | viernes | dificil
T06 | Eliminar formulario finalizar reservas | 0.1 | 0.3 | finalizada | viernes | viernes | facil
T07 | Modificar consulta finalizar resrvas | 2 | 0.3 | finalizada | viernes | viernes | facil
T08 | Modificar consultas incidencias | 1 | 0.3 | finalizada | viernes | lunes | medio
T09 | Modificar estilos | 1 | 0.3 | finalizada | lunes | lunes | medio
T10 | Añadir pagina usuarios (admin) | 2 | 0.3 | finalizada | lunes | lunes | medio
T11 | Añadir formulario nuevos usuarios (admin) | 1 | 0.3 | finalizada | lunes | lunes | dificil
T12 | Añadir consulta nuevos usuarios | 1 | 0.3 | finalizada | lunes | lunes | dificil
T13 | Añadir consulta deshabilitar usuarios | 1 | 0.3 | finalizada | marter | marter | dificil
T14 | Añadir consulta dar de baja usuarios | 1 | 0.3 | finalizada | marter | marter | dificil
T15 | Añadir boton dar de baja recursos | 1 | 0.3 | finalizada | marter | marter | dificil
T16 | Añadrir consulta dar de baja recursos | 1 | 0.3 | finalizada | marter | marter | dificil
T17 | Añadir formulario editar recursos | 1 | 0.3 | finalizada | marter | marter | dificil
T18 | Añadir boton editar recursos | 0.5 | 0.3 | finalizada | marter | marter | facil
T19 | Añadrir consulta editar recursos | 0.5 | 0.3 | finalizada | marter | marter | dificil
T20 | Añadir formulario editar reservas | 1h | 0.3 | finalizada | miercoles2 | miercoles2 | dificil
T21 | Añadir boton editar reservas | 0.5 | 0.3 | finalizada | miercoles2 | miercoles2 | facil
T22 | Añadrir consulta editar reservas | 0.5 | 0.3 | finalizada | miercoles2 | miercoles2 | dificil
T23 | Implementar javascript en todos los formularios | 3 | 0.3 | finalizada | miercoles2 | miercoles2 | dificil
T24 | Ultimos retoques | 1 | 0.3 | en desarroyo | miercoles2 | miercoles2 | facil
…. | HORAS TOTALES | 37.7
…. | HORAS FINDESEMANA | 7.7

## Hoja2
Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles2
T01 | T02 | T05 | T08 | T13 | T20
T02 | T03 | T06 | T09 | T14 | T21
| T04 | T07 | T10 | T15 | T22
|  | T08 | T11 | T16 | T23
|  |  | T12 | T17 | T24
T18
T19

## Hoja4
Estado | Dificultad | Fechas
pendiente | facil | miercoles
en desarroyo | medio | jueves
finalizada | dificil | viernes
sabado
domingo
lunes
marter
miercoles2